## Sheet1
RECORD_ID | AIRPLANE_LINE_NO | MINOR_MODEL_IDENT | CREATION_DATE | ITEM_NUMBER | ITEM_DESCRIPTION | REASON_CODE | TEAM | GROUP_PRODUCTION_LOCATION | CURRENT_CONTROL_STATION_IDENT | USED_ON | PARENT_SOI | ETRAC_ECD | REV_DATE | PRIMARY_JOB | JOB_ESD
21023028 | 1250 | 10 | 6/4/2025 12:43:58 AM -07:00 | 1-2221034-0 | TRACK COVER ASSY | RTB | P23-CF-BDECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6573584_A_001_001 | FAD20ICSNL57F | 2025-06-24 | 2025-06-25 | FAD20ICSNL57F | 2025-05-30
19974199 | 1179 | 9 | 2/6/2024 9:28:53 AM -08:00 | 715Z3112-7 | PYLON PDOS ACCESS PANEL | RTB | ENG-CF-ENGINES | 787 Charleston Final Assembly | 585 | NC6183810_A_001_001 | FAD2BEPWP691L | 2024-02-09 | 2024-02-14 | FAD2BEPWP691L | 2025-09-02
20811087 | 1241 | 9 | 3/17/2025 8:19:28 AM -07:00 | GMN862Z6001-012 | INTERIOR PASSENGER GRAPHIC | WT | P33-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | FAD2BIMTNM0LH |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | FAD2BIMTNM0LH | 2025-04-02
20137116 | 1188 | 9 | 3/18/2024 1:07:26 PM -07:00 | 275B0504-6 |  | WT | 7-PSC-PL-EBU | 787 Charleston Final Assembly | 583 | PU6206510_A_001_001 | FAD2BEBUP680R |  | 2024-03-18 | FAD2BEBUP680R | 2024-02-22
21271703 | 1272 | 10 | 9/4/2025 2:11:45 AM +00:00 | NAS6605-10 | BOLT | RTB | P23-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 556 | NC6520821_C_003_001 | FAD03ISTN3AAF | 2025-09-10 | 2025-09-09 | FAD03ISTN3AAF | 2025-09-18
20631361 | 1216 | 9 | 9/24/2024 7:26:30 AM -07:00 | 721Z3392-28 | TRU_GE_RH_TQB_PDOS FITTING | RTB | ENG-CF-ENGINES | 787 Charleston Final Assembly | 585 | NC6373908_A_001_001 | FADCEENCP690R |  | 2024-09-25 | FADCEENCP690R | 2025-08-25
21050301 | 1253 | 9 | 6/11/2025 2:53:44 PM -07:00 | C515110-177 | STRUCTURE DETAIL | RTB | P33-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6580938_A_001_001 | FAD2BILGNC02F | 2025-06-15 | 2025-06-13 | FAD2BILGNC02F | 2025-06-11
20664521 | 1222 | 9 | 11/16/2024 2:18:49 PM -08:00 | 866Z6001-25J | SEAL | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6412483_A_001_001 | FADCEILGN0002 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | FADCEILGN0002 | 2024-11-08
20819444 | 1244 | 9 | 3/20/2025 9:28:00 AM -07:00 | 4260-0031-4 | SPEED BRAKE CONTROL MODULE | RTB | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | PU6506719_A_001_001 | FAD01BMFNPR10 | 2025-05-02 | 2025-04-10 | FAD01BMFNPR10 | 2025-03-25
21002506 | 1251 | 9 | 5/28/2025 6:43:51 AM -07:00 | 822-2120-113 | PROCESSOR UNIT-ISS | RTB | TST-CF-TEAM B | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6568580_A_001_001 | FAD2BSWLL3450 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | FAD2BSWLL3450 | 2025-05-22
21334569 | 1276 | 10 | 9/19/2025 12:51:00 PM +00:00 | 725Z4200-11 | EXHAUST FWD CENTERBODY ASSEMBL | SCR | 7-PSC-PL-EBU | 787 Charleston Final Assembly | 583 | FAD2BEBUP660R |  | 2025-09-29 | 2025-09-25 | FAD2BEBUP660R | 2025-09-15
21147460 | 1260 | 10 | 7/22/2025 3:11:04 PM -07:00 | VT29-14-030-02-BR01 | ARMREST ASSEMBLY | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | CI6607303_A_001_001 | FADVCINTSR000 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | FADVCINTSR000 | 2025-06-22
21241644 | 1267 | 9 | 8/25/2025 11:17:01 AM +00:00 | 0026215-1 | DOOR LATCH | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6641336_A_001_001 | FADVCINTSR000 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | FADVCINTSR000 | 2025-07-28
21207370 | 1205 | 9 | 8/13/2025 8:34:18 PM +00:00 | NAS602-6B | SCREW - PAN HD | RTS | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6631629_A_001_001 | FADCEILGN0006 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | FADCEILGN0006 | 2025-06-25
20729971 | 1236 | 9 | 1/29/2025 9:15:25 AM -08:00 | 115-15074-01 |  | RTB | P00-CF-WING BLD | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6463222_A_001_001 | FAD01WMLB700R | 2025-01-30 | 2025-01-30 | FAD01WMLB700R | 2025-01-21
21255703 | 1265 | 9 | 8/28/2025 4:04:44 PM +00:00 | 7010623H03 | CARGO REFRIGERATION UNIT MOTOR | RTB | TST-CF-TEAM C | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6644321_A_001_001 | FAD2BTES21012 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | FAD2BTES21012 | 2025-08-19
20524612 | 1188 | 9 | 8/7/2024 10:11:56 AM -07:00 | 832Z9106-12 | STWG OFCR PREM BUCKET ASSY E35 | RTB | P33-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6333476_A_001_001 | FADCEILGN0002 |  | 2024-08-08 | FADCEILGN0002 | 2025-09-29
20706989 | 1224 | 10 | 1/13/2025 5:07:40 AM -08:00 | 861Z1097-5005 | KAL CARPET | RTB | P33-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6451527_A_001_001 | FAD2BIFCNC00I | 2025-01-15 | 2025-01-13 | FAD2BIFCNC00I | 2025-01-02
20741221 | 1234 | 9 | 2/5/2025 10:17:28 PM -08:00 | 1199275-052GA07 | FLOOR SEAL RVTD ASSY | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6472510_A_001_001 | FADVCINTSR001 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | FADVCINTSR001 | 2025-04-21
21281646 | 1254 | 10 | 9/6/2025 9:28:38 AM +00:00 | 401U3500-54272 | DEC LAM | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | NC6632675_A_001_001 | FADCEILGN0001 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | FADCEILGN0001 | 2025-06-23
20418092 | 1204 | 10 | 6/3/2024 7:53:03 PM -07:00 | 53-0049 | ACTUATOR-VALVE | RTB | TST-CF-TEAM B | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6282130_A_001_001 | FAD01TES28017 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | FAD01TES28017 | 2024-07-03
20001613 | 1187 | 10 | 2/20/2024 3:14:04 AM -08:00 | 146Z0201-506-1 | SLAT 7 RH CSA | RTB | WNG-CF-EXT | 787 Charleston Final Assembly | 711 | NC6190859_A_001_001 | FAD01WLSC1200 |  | 2024-02-20 | FAD01WLSC1200 | 2024-02-01
20154088 | 1196 | 9 | 3/26/2024 5:51:19 AM -07:00 | C351501-161 | DW1 LH AFT LINER ASSY | RTB | P22-CF-DOOR | 787 Charleston Final Assembly | 733 | FAD2BILGND101 |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | FAD2BILGND101 | 2024-05-19
20559351 | 1212 | 10 | 8/21/2024 4:33:47 AM -07:00 | 191Z2762-9503 | INTERCOSTAL LWR, RWT, LE | RTB | P00-CF-WING BLD | 787 Charleston Final Assembly | 516 | NC6337729_A_001_001 | FAD29WWTB332L | 2024-09-06 | 2024-09-08 | FAD29WWTB332L | 2024-07-29
20974233 | 1253 | 9 | 5/17/2025 4:03:12 AM -07:00 | BACB30NY14K17X | BOLT, HEX DRIVE | RTB | P00-CF-AFT EMP | 787 Charleston Final Assembly | 700 | PU6542698_A_001_001 | FAD01HSIB280R | 2025-05-20 | 2025-05-21 | FAD01HSIB280R | 2025-05-15
20467388 | 1197 | 10 | 7/9/2024 3:43:15 PM -07:00 | 668Z307024-7 | WIRE HARNESS W307024 | RTB | TST-CF-TEAM D | 787 Charleston Final Assembly | 733 | NC6302794_A_001_001_ELEC | FAD2BTES25105 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | FAD2BTES25105 | 2024-05-30
20324887 | 1201 | 9 | 5/13/2024 12:00:40 AM -07:00 | 323Z4333-1 | BUSHING | RTB | P00-CF-AFT EMP | 787 Charleston Final Assembly | 524 | NC6262437_A_001_001 | FAD29HSJB684R | 2024-05-20 | 2024-05-19 | FAD29HSJB684R | 2024-05-16
20736470 | 1236 | 9 | 2/3/2025 5:40:41 AM -08:00 | LT11165345-2000 | PHOTOLUM ASSY TITANIUM GREY ST | SCR | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 722 | FAD03IESPHL03 |  | 2025-02-28 | 2025-02-11 | FAD03IESPHL03 | 2025-02-23
20476652 | 1199 | 9 | 7/16/2024 2:39:48 AM -07:00 | 08-8771-07 | CABLE ASSEMBLY | RTB | FGI-CF-INTER | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6313623_A_001_001 | FAD2BISTN02CM | 2024-08-15 | 2024-08-19 | FAD2BISTN02CM | 2024-07-09
21111977 | 1254 | 10 | 7/8/2025 10:48:11 AM -07:00 | 864Z3443-112 | CTN END FITTING SLIDER | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6595740_A_001_001 | FADCEILGN0004 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | FADCEILGN0004 | 2025-06-24
20993472 | 1254 | 10 | 5/23/2025 3:06:55 AM -07:00 | 832Z4101-9005RH |  | SCR | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | FAD2BILGNSRA4 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | FAD2BILGNSRA4 | 2025-05-29
21121334 | 1245 | 10 | 7/11/2025 7:38:46 AM -07:00 | RD-FA3622-02 | SPM | RTB | TST-CF-TEAM D | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6587276_A_001_001 | FAD2BTES25031 |  | 2025-07-11 | FAD2BTES25031 | 2025-04-24
20938898 | 1205 | 9 | 5/6/2025 1:11:23 PM -07:00 | PAGA301106A0005 | BRACKET | RTB | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 566 | PU6544566_A_001_001 | FAD2BIMTNLD3A | 2025-06-18 | 2025-06-19 | FAD2BIMTNLD3A | 2025-06-04
20676983 | 1218 | 9 | 12/10/2024 10:24:14 AM -08:00 | 1056774-001PD06 | MEAL TRAY TABLE | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6397124_A_001_001 | FADCEILGN0006 |  | 2024-12-10 | FADCEILGN0006 | 2024-10-31
20875749 | 1247 | 9 | 4/14/2025 4:00:00 PM -07:00 | 0861JE1 | AOA PROBE | RTB | TST-CF-TEAM B | 787 Charleston Final Assembly | 711 | PU6531238_A_001_001 | FAD01TES05042 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | FAD01TES05042 | 2025-04-22
20509060 | 1197 | 10 | 7/30/2024 5:13:27 PM -07:00 | APCA001000A0001 | PLACARD | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | NC6300404_A_001_001 |  | 2024-08-12 | 2024-08-10 | NC6300404_A_001_001 | 2024-05-05
21158515 | 1251 | 9 | 7/25/2025 6:25:17 AM -07:00 | B-5777-5621 | CO HINGE BUMPER UPR | RTB | FGI-CF-SURGE | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6614707_A_001_001 | SRR6566938_A_001_001 | 2025-08-01 | 2025-07-28 | SRR6566938_A_001_001 | 2025-06-12
20207982 | 1197 | 10 | 4/17/2024 9:56:40 AM -07:00 | BACS31AG4A | BRACKET | RTB | P11-CF-FBJSEL | 787 Charleston Final Assembly | 711 | NC6241545_A_002_001 | SRR6216196_A_002_001 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | SRR6216196_A_002_001 | 2024-05-02
21271715 | 1205 | 9 | 9/4/2025 3:17:51 AM +00:00 | 1739029 | HELIOCURVE HARNESS | RTS | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6650687_A_001_001 | FADVCINTSR001 | 2025-09-08 | 2025-09-04 | FADVCINTSR001 | 2025-03-11
20609889 | 1178 | 9 | 9/7/2024 2:14:13 PM -07:00 | 3D8000-9 | LIGHT ASP - ONE LIGHT | RTB | FGI-CF-TEST | 787 Charleston Final Assembly | 744 | NC6278482_C_002_001 | FAD2BTES25007 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | FAD2BTES25007 | 2025-02-11
21271537 | 1274 | 9 | 9/3/2025 8:19:29 PM +00:00 | 315Z5620-1501 | HINGE PLATE ASSY | RTB | P00-CF-AFT EMP | 787 Charleston Final Assembly | 524 | PU6650351_A_001_001 | FAD29HSJB680L | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FAD29HSJB680L | 2025-09-05
20465917 | 1204 | 10 | 7/8/2024 3:19:23 PM -07:00 | 832Z4117-14 | OB BIN BCKT ASSY-48IN-A | RTB | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6309766_A_001_001 | FAD2BILGNB00A | 2024-07-25 | 2024-07-19 | FAD2BILGNB00A | 2024-07-08
20803380 | 1243 | 9 | 3/13/2025 1:45:10 AM -07:00 | 411Z9235-211 | RAIL - OUTBOARD STOWBIN RAIL | RTB | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6499096_B_003_001 | FAD2BILGNF1LA | 2025-04-15 | 2025-03-13 | FAD2BILGNF1LA | 2025-03-10
20671612 | 1225 | 9 | 11/29/2024 5:15:21 PM -08:00 | 1J5009-211348-1 |  | RTB | TST-CF-TEAM D | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6424499_A_001_001 | FAD2BTES33004 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | FAD2BTES33004 | 2024-12-03
20716655 | 1203 | 9 | 1/21/2025 2:20:08 AM -08:00 | 181289-201 | CLASS DIVIDER SPACER A, 15.4" | RTB | FGI-CF-A DECK | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6459845_A_001_001 | FAD03IMTNP96M | 2025-01-27 | 2025-01-27 | FAD03IMTNP96M | 2024-07-03
20200838 | 1187 | 10 | 4/15/2024 6:12:15 PM -07:00 | 832Z3127-24 | MOOSE NOSE ASSY | RTB | P33-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 733 | CI6237740_A_001_001_ | FADCEILGN0002 |  | 2024-04-21 | FADCEILGN0002 | 2024-02-26
20786919 | 1237 | 9 | 3/4/2025 10:27:23 AM -08:00 | 118632-01 | JUMPER MODULE, NFC ASSY, VCS, | RTB | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 722 | NC6493245_A_001_001 | FAD2BIMTNVM3C |  | 2025-03-05 | FAD2BIMTNVM3C | 2025-02-28
20653860 | 1223 | 9 | 11/4/2024 8:00:52 AM -08:00 | 513Z3100-3 | BRACKET, LOCK-LINK, UPPER | RTB | LGR-CF-LGRUWF | 787 Charleston Final Assembly | 565 | PU6400430_A_001_001 | FAD29MGSG004L | 2024-11-06 | 2024-11-06 | FAD29MGSG004L | 2024-10-24
20825572 | 1230 | 9 | 3/24/2025 7:36:08 AM -07:00 | 700464 | CALL LIGHT HOUSING | RTB | TST-CF-TEAM D | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6450906_A_001_001 | FAD2BTES44049 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | FAD2BTES44049 | 2025-01-06
21390882 | 1257 | 9 | 10/4/2025 2:09:01 PM +00:00 | 632Z1551-133 | BRACKET | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6678040_A_001_001 | NC6524228_A_001_001_FDW |  | 2025-10-04 | NC6524228_A_001_001_FDW | 2025-06-08
20487175 | 1208 | 9 | 7/22/2024 3:10:13 AM -07:00 | 832Z4102-9001BLH |  | SCR | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 722 | FAD2BILGNB00F |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | FAD2BILGNB00F | 2024-07-31
21286117 | 1268 | 9 | 9/8/2025 5:02:39 PM +00:00 | AE705878-58 | AFT APU FUEL HOSE ASSEMBLY | RTB | TST-CF-TEAM C | 787 Charleston Final Assembly | 722 | NC6650318_A_001_001 | FAD01TES28002 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | FAD01TES28002 | 2025-08-27
20269696 | 1187 | 10 | 4/30/2024 4:30:16 AM -07:00 | 866Z6001-414J | SEAL | SCR | P22-CF-DOOR | 787 Charleston Final Assembly | 567 | PU6248825_A_001_001 | FAD2BILGND301 |  | 2024-04-30 | FAD2BILGND301 | 2024-03-06
20641124 | 1221 | 9 | 10/14/2024 1:38:01 PM -07:00 | 629Z2052-109N-6372147 | TUBE ASSY | FIS | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6372147_A_001_001 | SRR6192209_A_002_001 | 2024-10-18 | 2024-10-16 | SRR6192209_A_002_001 | 2024-09-18
21176355 | 1262 | 10 | 8/1/2025 3:57:38 PM -07:00 | 668Z301038-47 |  | RTB | LGR-CF-LGRUWF | 787 Charleston Final Assembly | 711 | NC6613281_A_001_001_ELEC | FAD29WLSW120R |  | 2025-08-01 | FAD29WLSW120R | 2025-07-25
21198822 | 1267 | 9 | 8/11/2025 1:34:43 PM -07:00 | 668Z303212-29 | WIRE HARNESS | RTB | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6627598_A_001_001_ELEC | FAD03IECW3043 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | FAD03IECW3043 | 2025-08-07
20497420 | 1208 | 9 | 7/24/2024 12:42:33 PM -07:00 | RD-AA903683-01 | HARNESS ASSY | RTS | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6301203_A_003_001 | FAD2BBOSW9282 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | FAD2BBOSW9282 | 2024-07-10
20015937 | 1186 | 8 | 2/24/2024 2:34:00 PM -08:00 | 474456-1 | HALON BOTTLE, 1850 CU IN LRD | RTB | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6179315_A_001_001 | FAD2ABOSE8015 | 2024-03-18 | 2024-03-06 | FAD2ABOSE8015 | 2024-01-17
20598009 | 1213 | 9 | 9/5/2024 5:57:32 AM -07:00 | 421Z2550-1801 | DOUBLE TAPER SHIM LH | AST | TST-CF-TEAM C | 787 Charleston Final Assembly | 722 | NC6359453_A_001_001 | FAD01TES53002 | 2024-09-06 | 2024-09-10 | FAD01TES53002 | 2024-08-27
20563542 | 1216 | 9 | 8/22/2024 10:06:11 AM -07:00 | BACB30NM6K16 |  | RTB | P00-CF-AFT EMP | 787 Charleston Final Assembly | 700 | NC6258466_A_002_001 | FAD01HSIB290R | 2024-08-26 | 2024-08-25 | FAD01HSIB290R | 2024-08-17
20734163 | 1225 | 9 | 1/31/2025 7:20:33 AM -08:00 | 931-00-800-51 | COCKTAIL TABLE | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | NC6439317_A_001_001 | SRR6383409_A_001_001 | 2025-02-17 | 2025-02-14 | SRR6383409_A_001_001 | 2024-11-18
21330250 | 1269 | 9 | 9/18/2025 4:10:54 PM +00:00 | 41004654-5 | BOTTLE ASSEMBLY | RTB | FGI-CF-SURGE | 787 Charleston Final Assembly | 744 | CI6659335_A_001_001 | SRR6388733_E_007_001 | 2025-09-26 | 2025-09-28 | SRR6388733_E_007_001 | 2025-09-26
20527342 | 1204 | 10 | 8/8/2024 5:11:20 PM -07:00 | 1044121-015 | Z2WE-BLK PWDR COATD NAS8302-8 | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6309994_A_001_001 | FADCEILGN0002 | 2024-08-20 | 2024-08-15 | FADCEILGN0002 | 2024-10-07
21147297 | 1247 | 9 | 7/22/2025 11:21:06 AM -07:00 | 188011-102114 | CABLE ASSY, AVII, AJ TO DISC | RTB | TST-CF-TEAM D | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6611123_A_001_001 | FAD2BTES44133 | 2025-07-25 | 2025-07-24 | FAD2BTES44133 | 2025-05-08
20710953 | 1228 | 9 | 1/15/2025 2:57:27 PM -08:00 | 401U3500-54015 | DECORATIVE LAMINATE | RTB | P33-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6440555_A_001_001_QTR | FADCEILGN0004 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | FADCEILGN0004 | 2024-12-17
21271463 | 1259 | 9 | 9/3/2025 5:46:34 PM +00:00 | BACW10P304L | WASHER, FLAT MISC | RTB | TST-CF-TEAM C | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6604350_A_001_001 | FAD01TES28002 |  | 2025-09-03 | FAD01TES28002 | 2025-07-11
21166164 | 1256 | 9 | 7/29/2025 7:46:44 PM +00:00 | 721Z1100-105 | INL GE COWL ASSY | RTB | ENG-CF-ENGINES | 787 Charleston Final Assembly | 585 | PU6605184_A_001_001 | FADCEENCP690L | 2025-12-31 | 2025-08-27 | FADCEENCP690L | 2025-07-10
20707253 | 1198 | 9 | 1/13/2025 10:09:24 AM -08:00 | 1877910-1 | COVER ASSY | RTB | FGI-CF-INTER | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6451804_A_001_001 | FADCEILGN0007 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | FADCEILGN0007 | 2025-07-22
21093139 | 1245 | 10 | 6/25/2025 6:56:40 AM -07:00 | 5180654913 |  | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | CI6579773_A_001_001_ | FADCEILGN0004 | 2025-06-27 | 2025-06-25 | FADCEILGN0004 | 2025-04-29
21016963 | 1248 | 10 | 6/3/2025 9:24:15 AM -07:00 | 862Z6011-812 | MARKER | RTB | P33-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6573324_A_001_001 | FAD2BIMTNM00H | 2025-07-03 | 2025-07-02 | FAD2BIMTNM00H | 2025-05-15
20656606 | 1221 | 9 | 11/6/2024 1:25:20 PM -08:00 | C343104-517 | D2_D3 LH MOVEABLE HINGE COVER | RTB | P22-CF-DOOR | 787 Charleston Final Assembly | 733 | NC6404211_A_001_001 | FAD2BILGDL303 | 2024-11-14 | 2024-11-08 | FAD2BILGDL303 | 2024-10-24
20951304 | 1245 | 10 | 5/9/2025 2:06:15 PM -07:00 | D3-99-163 | QUARTER TURN | RTB | P22-CF-DOOR | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6552770_A_001_001 | FAD2BILGDL403 |  | 2025-05-11 | FAD2BILGDL403 | 2025-07-02
20740973 | 1223 | 9 | 2/5/2025 9:53:57 AM -08:00 | RD-FA2311-01 |  | RTB | TST-CF-TEAM D | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6471582_A_001_001 | FAD2BTES44020 |  | 2025-02-06 | FAD2BTES44020 | 2024-11-14
20673854 | 1223 | 9 | 12/5/2024 9:36:39 AM -08:00 | 832Z9103-25 | STWG OFAR BUCKET ASSY LH 24IN | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | CI6417674_A_001_001_ | FADCEILGN0004 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | FADCEILGN0004 | 2025-02-07
20631525 | 1218 | 9 | 9/24/2024 7:29:12 PM -07:00 | 668Z302479-17 | WIRE HARNESS W302479 | RTB | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 566 | NC6292766_C_003_001 | FAD2BILGNC00F | 2024-09-24 | 2024-09-25 | FAD2BILGNC00F | 2024-09-23
21112169 | 1258 | 9 | 7/8/2025 3:17:43 PM -07:00 | 861Z1085-4119M-6600126 | THY CARPET | RTB | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 722 | NC6600126_A_001_001 | FAD2BIFCNC00A | 2025-07-15 | 2025-07-11 | FAD2BIFCNC00A | 2025-07-01
20835471 | 1236 | 9 | 3/27/2025 2:07:51 PM -07:00 | 19A1001-101 | CLOSE OUT SEAL | RTB | P33-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6505231_A_001_001 | FADCEILGN0006 | 2025-05-27 | 2025-03-28 | FADCEILGN0006 | 2025-03-11
21255989 | 1262 | 10 | 8/29/2025 4:43:18 AM +00:00 | 882496-429A | FOOD TABLE, AFT MOUNTED | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | CI6644753_A_001_001_ | FADCEILGN0007 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | FADCEILGN0007 | 2025-10-20
20652044 | 1219 | 10 | 10/30/2024 6:00:45 PM -07:00 | 6-0408-3 | MODULE POSITION TRANSDUCER | RTB | TST-CF-TEAM A | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6399682_A_001_001 | FAD01TES32007 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | FAD01TES32007 | 2024-10-18
20629285 | 1216 | 9 | 9/19/2024 5:57:30 AM -07:00 | C517502-5 | CLG S47 BRKT-SLIP | RTB | P33-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | NC6370232_A_001_001 | FAD2BILGNCM4R | 2024-09-20 | 2024-09-19 | FAD2BILGNCM4R | 2024-09-12
21050391 | 1216 | 9 | 6/11/2025 7:08:00 PM -07:00 | 0010630-1 | LINER, DEC TRIM COCKTAIL TABLE | RTS | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | CI6559933_A_001_001_ | FADCEILGN0006 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | FADCEILGN0006 | 2025-08-25
19828035 | 1180 | 9 | 12/4/2023 2:56:00 AM -08:00 | 866Z5000-9002 | INSTALL BRANDING FEATURES-POS | SLD | P22-CF-ADECK | 787 Charleston Final Assembly | 744 | FAD03IMTNM04K |  | 2024-01-02 | 2024-01-02 | FAD03IMTNM04K | 2023-12-19
21351167 | 1183 | 9 | 9/24/2025 1:52:36 PM +00:00 | 08-8850-054B | HARNESS | RTB | FGI-CF-TEST | 787 Charleston Final Assembly | 744 | NC6665350_A_001_001 | FAD2BTES44086 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | FAD2BTES44086 | 2025-10-31
21318913 | 1275 | 9 | 9/16/2025 2:05:17 PM +00:00 | 4091610-903 | FLIGHT CONTROL MODULE | IA | TST-CF-TEAM B | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6661587_A_001_001 | FAD01TES27001 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | FAD01TES27001 | 2025-10-07
20713210 | 1202 | 9 | 1/16/2025 9:49:46 PM -08:00 | 7877160-1 | FLOOR PANEL | RTB | P23-CF-BDECK | 787 Charleston Final Assembly | 733 | CI6455773_A_001_001_ | FADCEICSX999F | 2025-06-12 | 2025-02-13 | FADCEICSX999F | 2024-11-22
20499773 | 1204 | 10 | 7/25/2024 2:40:46 PM -07:00 | 2500024-017 | PDM | RTB | INT-CF-VENDOR | 787 Charleston Final Assembly | 535 | PU6326393_A_001_001 | FAD03ISTNMZFB | 2024-08-05 | 2024-08-05 | FAD03ISTNMZFB | 2024-05-23
21346246 | 1182 | 9 | 9/23/2025 4:29:44 PM +00:00 | 4522002-000-0A0 | EMERGENCY LIGHT, CREW REST | RTB | FGI-CF-TEST | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6668816_A_001_001 | FAD2BTES33041 | 2025-09-26 | 2025-09-24 | FAD2BTES33041 | 2025-03-18
19912158 | 1182 | 9 | 1/4/2024 10:13:25 PM -08:00 | 629Z3031-101 |  | WT | P23-CF-BDECK | 787 Charleston Final Assembly | 722 | PU6160588_A_001_001 | FAD29ICSN04FR | 2024-02-10 | 2024-02-12 | FAD29ICSN04FR | 2024-01-03
21292885 | 1266 | 10 | 9/10/2025 1:24:26 AM +00:00 | 787E150-4 | CARGO CTRL JOYSTICK | RTB | TST-CF-TEAM C | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6654934_A_001_001 | FAD01TES50004 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | FAD01TES50004 | 2025-09-09
20910291 | 1243 | 9 | 4/25/2025 3:34:46 PM -07:00 | 68-0002 | PRESSURE-SWITCH | RTB | STC-CF-SYSTNKCL | 787 Charleston Final Assembly | 733 | NC6539914_A_002_001 | FAD01TES28010 |  | 2025-04-28 | FAD01TES28010 | 2025-04-14
21163979 | 1250 | 10 | 7/29/2025 3:00:20 AM -07:00 | C519510-83 | GAP SEAL | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | CI6601026_A_001_001_ | FADCEILGN0002 | 2025-08-04 | 2025-08-02 | FADCEILGN0002 | 2025-05-29
20617932 | 1204 | 10 | 9/10/2024 6:33:41 PM -07:00 | ST453-1 | DOOR ASSY | RTB | FGI-CF-SURGE | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6364195_A_001_001 | FAD01FODP4000 |  | 2024-09-11 | FAD01FODP4000 | 2024-08-30
20702982 | 1202 | 9 | 1/9/2025 7:57:12 AM -08:00 | KH52043 | TURBINE DRAIN LINE | RTB | ENG-CF-ENGINES | 787 Charleston Final Assembly | 585 | NC6417796_A_001_001 | SRR6162437_H_035_001_ENG1 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | SRR6162437_H_035_001_ENG1 | 2024-11-20
19951699 | 1180 | 9 | 1/24/2024 1:34:19 PM -08:00 | BACS18K25-51W | SPACER | RTB | P11-CF-WBJ | 787 Charleston Final Assembly | 711 | PU6138395_A_001_001 | FADCEWBJB03LH | 2024-01-26 | 2024-01-26 | FADCEWBJB03LH | 2023-12-07
21303156 | 1183 | 9 | 9/11/2025 5:30:41 PM +00:00 | 4551500-024 | PANEL ASSY, FSB/APM/WI-FI, CTR | RTB | FGI-CF-TEST | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6657408_A_001_001 | FAD2BTES25305 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | FAD2BTES25305 | 2024-07-11
20894382 | 1245 | 10 | 4/21/2025 6:41:21 AM -07:00 | BA53-02 | FLIGHT CONTROL ELECTRONICS BAT | RCI | P00-CF-FUSE | 787 Charleston Final Assembly | 700 | PU6534070_A_001_001_ARLF | FAD01BOSA2200 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | FAD01BOSA2200 | 2025-04-03
21281338 | 1267 | 9 | 9/5/2025 3:27:33 PM +00:00 | MS14155-5 | WASHER, RECESSED | RTB | LGR-CF-LGRUWF | 787 Charleston Final Assembly | 565 | NC6636010_A_001_001 | FADCEWWSB005R | 2025-09-12 | 2025-09-09 | FADCEWWSB005R | 2025-08-21
20963320 | 1237 | 9 | 5/14/2025 11:36:29 AM -07:00 | 118491-01 | SCREW | RTB | FGI-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6556633_A_001_001 | SRR6506010_A_001_001_FDCV |  | 2025-05-15 | SRR6506010_A_001_001_FDCV | 2025-02-23
21016131 | 1248 | 10 | 6/2/2025 1:10:42 PM -07:00 | 866Z6004-95J | VALANCE SEAL | RTB | P33-CF-CUSREADY | 787 Charleston Final Assembly | 733 | PU6570947_A_001_001 | FADCEILGN0002 | 2025-06-30 | 2025-06-03 | FADCEILGN0002 | 2025-09-24
20732327 | 1226 | 9 | 1/30/2025 12:21:29 PM -08:00 | CDSP6443-2 | QUARTER TURN STUD | RTB | FGI-CF-A DECK | 787 Charleston Final Assembly | 744 | PU6447225_A_001_001 | FADCEILGN0001 | 2025-02-03 | 2025-01-31 | FADCEILGN0001 | 2024-12-03